## Buttons
LBL ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBRA: FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMAS E INTERVENÇÕES EXTERNAS_ SESC MORADA DO SOL
ENDEREÇO: RUA BUENOS AIRES, QUADRA 21, SETOR MORADA DO SOL
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA-TO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 22.730,17 | 65,00% 14.774,61 | 14,00% 3.182,22 | 14,00% 3.182,22 | 7,00% 1.591,11
2 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 333.815,03 |  |  | 35,00% 116.835,26 | 65,00% 216.979,77
3 | BLOCO 1- VESTIÁRIOS/LAVABO PCD/ DEPÓSITO/DML E COZINHA | 100,00% 508.150,21 | 5,00% 25.407,51 | 45,00% 228.667,59 | 40,00% 203.260,08 | 10,00% 50.815,02
4 | QUIOSQUE | 100,00% 19.228,55 |  | 30,00% 5.768,57 | 70,00% 13.459,99
5 | QUADRA | 100,00% 765.665,76 | 10,00% 76.566,58 | 40,00% 306.266,30 | 35,00% 267.983,02 | 15,00% 114.849,86
6 | COBERTURAS E PASSARELAS | 100,00% 558.817,02 | 10,00% 55.881,70 | 40,00% 223.526,81 | 35,00% 195.585,96 | 15,00% 83.822,55
7 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 89.366,22 |  |  | 50,00% 44.683,11 | 50,00% 44.683,11
8 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 86.521,04 | 8,00% 6.921,68 | 35,00% 30.282,36 | 36,00% 31.147,57 | 21,00% 18.169,42
Porcentagem |  |  | 7,53% | 33,46% | 36,75% | 22,27%
Custo |  |  | 179.552,08 | 797.693,85 | 876.137,21 | 530.910,84
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,53% | 40,99% | 77,73% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 179.552,08 | 977.245,93 | 1.853.383,14 | 2.384.294,00
_______________________________________________________________ LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO