## Buttons
LBL ENGENHARIA E CONSULTORIA
OBRA: FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMAS E INTERVENÇÕES EXTERNAS_ SESC COMUNIDADE
ENDEREÇO: AVENITA TIETÊ, N° 560, QUADRA 30A, LOTE 1 VILA GOIÁS
MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA-TO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO- SESC – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 33.754,95 | 70,00% 23.628,47 | 15,00% 5.063,24 | 15,00% 5.063,24
2 | QUADRA | 100,00% 661.865,47 | 10,00% 66.186,55 | 50,00% 330.932,74 | 40,00% 264.746,19
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 43.720,81 | 20,00% 8.744,16 | 60,00% 26.232,49 | 20,00% 8.744,16
4 | CFTV | 100,00% 4.899,99 | 10,00% 490,00 | 50,00% 2.450,00 | 40,00% 1.960,00
5 | SPDA | 100,00% 24.673,86 | 10,00% 2.467,39 | 50,00% 12.336,93 | 40,00% 9.869,54
6 | PINTURA GERAL | 100,00% 85.040,83 |  |  | 100,00% 85.040,83
7 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 67.507,50 | 14,80% 9.991,11 | 44,50% 30.040,84 | 40,70% 27.475,55
Porcentagem |  |  | 12,1% | 44,17% | 43,72%
Custo |  |  | 111.507,66 | 407.056,22 | 402.899,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,1% | 56,28% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 111.507,66 | 518.563,88 | 921.463,41
_______________________________________________________________ LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO