## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | TROCA DO PISO DAS SALAS DE AULA_CA DE ARAGUAINA | SINAPI - 04/2025 - Tocantins SBC - 05/2025 - Tocantins |  | 25,92% |  | Desonerado: 0,00%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 14255.99 | 14255.99 | 2.723%
1.1 |  |  | ADMNISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 12519.68 | 12519.68 | 2.391%
1.1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4874.81 | 6138.36 | 6138.36 | 1.172%
1.1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 | 115.18 | 145.03 | 6381.32 | 1.219%
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 1736.31 | 1736.31 | 0.3316%
1.2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 459.64 | 578.77 | 1736.31 | 0.3316%
2 |  |  | REFORMA SALAS DE AULA |  | 1 |  | 476945.87 | 476945.87 | 91.09%
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 22070.78 | 22070.78 | 4.215%
2.1.1 | SCC00052 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, INCLUINDO CORTE DE APROX. 1CM NA FOLHA - COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 28.98 | 22.08 | 27.8 | 805.64 | 0.1539%
2.1.2 | SESCTO_REMOÇÕES00232 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO MANUAL DA ARGAMASSA. AF_09/2023 | m² | 546.13 | 9.66 | 12.16 | 6640.94 | 1.268%
2.1.3 | 022876 | SBC | DEMOLICAO MANUAL PISO VINILICO E ARGAM. DE ASSENTAMENTO | m² | 713.86 | 13.08 | 16.47 | 11757.27 | 2.246%
2.1.4 | SESC289 | Próprio | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m² | 2.07 | 12.09 | 15.22 | 31.5 | 0.006016%
2.1.5 | comp.648 | Próprio | CARGA E COLETA DE ENTULHO | m³ | 37.86 | 18.38 | 23.14 | 876.08 | 0.1673%
2.1.6 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 567.93 | 2.74 | 3.45 | 1959.35 | 0.3742%
2.2 |  |  | REVESTIMENTO DO PISO |  | 1 |  | 223503.79 | 223503.79 | 42.69%
2.2.1 | SESCTO_PISOS11100 | Próprio | PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 | m² | 820.94 | 214.26 | 269.79 | 221481.4 | 42.3%
2.2.2 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 13.8 | 116.39 | 146.55 | 2022.39 | 0.3863%
2.3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1 |  | 169504.08 | 169504.08 | 32.37%
2.3.1 | SESCTO_PISOS11100 | Próprio | PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 | m² | 577.33 | 214.26 | 269.79 | 155757.86 | 29.75%
2.3.2 | CA - 06 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA | M | 577.33 | 18.91 | 23.81 | 13746.22 | 2.625%
2.4 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 4521.28 | 4521.28 | 0.8635%
2.4.1 | 110750 | SBC | RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) | UN | 16 | 224.42 | 282.58 | 4521.28 | 0.8635%
2.5 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 57345.94 | 57345.94 | 10.95%
2.5.1 | 104648 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | m² | 169.32 | 16.43 | 20.68 | 3501.53 | 0.6688%
2.5.2 | SESCTO_PINT2806 | Próprio | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS PRATA FINA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1271.82 | 24.05 | 30.28 | 38510.7 | 7.355%
2.5.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 713.86 | 17.06 | 21.48 | 15333.71 | 2.929%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 32386.96 | 32386.96 | 6.186%
3.1 | SESCTO_PISO00232 | Próprio | PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 - RESERVA TÉCNICA | m² | 142 | 179.9 | 204,55 (BDI 13,71%) | 29046.1 | 5.548%
3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 713.86 | 3.72 | 4.68 | 3340.86 | 0.6381%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 418307.93
[5 empty] | Total do BDI |  | 105280.89
[5 empty] | Total Geral |  | 523588.82
_______________________________________________________________ kirkc patrikc alves dos passos Outros

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I.
| TROCA DO PISO DAS SALAS DE AULA_CA DE ARAGUAINA | SINAPI - 04/2025 - Tocantins SBC - 05/2025 - Tocantins | 25,92%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 14.255,99 | 100,00% 14.255,99
1.1 | ADMNISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 12.519,68 | 100,00% 12.519,68
1.1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.138,36 | 100,00% 6.138,36
1.1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.381,32 | 100,00% 6.381,32
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 1.736,31 | 100,00% 1.736,31
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 1.736,31 | 100,00% 1.736,31
2 | REFORMA SALAS DE AULA | 100,00% 476.945,87 | 100,00% 476.945,87
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 22.070,78 | 100,00% 22.070,78
2.1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, INCLUINDO CORTE DE APROX. 1CM NA FOLHA - COM REAPROVEITAMENTO. | 100,00% 805,64 | 100,00% 805,64
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO MANUAL DA ARGAMASSA. AF_09/2023 | 100,00% 6.640,94 | 100,00% 6.640,94
2.1.3 | DEMOLICAO MANUAL PISO VINILICO E ARGAM. DE ASSENTAMENTO | 100,00% 11.757,27 | 100,00% 11.757,27
2.1.4 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | 100,00% 31,50 | 100,00% 31,50
2.1.5 | CARGA E COLETA DE ENTULHO | 100,00% 876,08 | 100,00% 876,08
2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 100,00% 1.959,35 | 100,00% 1.959,35
2.2 | REVESTIMENTO DO PISO | 100,00% 223.503,79 | 100,00% 223.503,79
2.2.1 | PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 | 100,00% 221.481,40 | 100,00% 221.481,40
2.2.2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 100,00% 2.022,39 | 100,00% 2.022,39
2.3 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 100,00% 169.504,08 | 100,00% 169.504,08
2.3.1 | PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 | 100,00% 155.757,86 | 100,00% 155.757,86
2.3.2 | FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA | 100,00% 13.746,22 | 100,00% 13.746,22
2.4 | PORTAS | 100,00% 4.521,28 | 100,00% 4.521,28
2.4.1 | RECOLOCACAO DE PORTAS DE MADEIRA E FERRAGENS (EXISTENTES) | 100,00% 4.521,28 | 100,00% 4.521,28
2.5 | PINTURA | 100,00% 57.345,94 | 100,00% 57.345,94
2.5.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 | 100,00% 3.501,53 | 100,00% 3.501,53
2.5.2 | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS PRATA FINA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 100,00% 38.510,70 | 100,00% 38.510,70
2.5.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 15.333,71 | 100,00% 15.333,71
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 32.386,96 | 100,00% 32.386,96
3.1 | PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 - RESERVA TÉCNICA | 100,00% 29.046,10 | 100,00% 29.046,10
3.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 100,00% 3.340,86 | 100,00% 3.340,86
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 523.588,82
Custo Acumulado |  |  | 523.588,82
_______________________________________________________________ kirkc patrikc alves dos passos

## MEMORIA DE CALCULO
OBRA:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: ARAGUAINA-TO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | [10 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE | PROCEDIMENTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1.1 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | MÊS | 1 | 1 MES DE OBRA
1.1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | H | 44 | 2HORAS * 22DIAS
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [10 empty] | M2 | 3 | LEVANTAMENTO ESTIPULADO COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO (2X1,5)
2 | REFORMA SALAS DE AULA
2.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | [10 empty] | M2 | 28.98 | RETIRADA DE PORTAS DIMENSÃO (0,80X2,10 - 16 UND) + (1,60X2,10 - 1 UND) PARA POSTERIOR CORTE NA FOLHA E REINSTALAÇÃO
2.1.2 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | [10 empty] | M2 | 546.13 | REVESTIMENTO DAS PAREDES- CONFORME TABELA ABAIXO
2.1.3 | REMOÇÃO DE PISO VINILICO | [10 empty] | M2 | 713.8625 | REVESTIMENTO DAS PISOS- CONFORME TABELA ABAIXO
2.1.4 | REMOÇÕA DE SOLEIRA EM GRANITO | [10 empty] | M2 | 2.07 | PORTAS DIMENSÃO (0,80X2,10 - 16 UND) + (1,60X2,10 - 1 UND) PARA POSTERIOR CORTE NA FOLHA E REINSTALAÇÃO. CALCULO (0,8*,15*16)+(1,8*,15*1)
2.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [10 empty] | m³ | 37.8619 | CARGA DE ENTULHO
2.1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M3XKM | 567.9281 | VOLUME X 15KM
LEVANTAMENTO PISO E PAREDES
|  |  |  | TERREO | [6 empty] | 1 PAVIMENTO
| RODAPÉ(m) | [12 empty] | PISO (m²)
| 1 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES |  |  |  |  | 546.13 | m² | [5 empty] | 1 | REMOÇÃO DE PISO VINILICO |  |  |  |  | 713.8625 | m²
| 2 | [5 empty] | 0 | m² | [5 empty] | 2 | [6 empty] | m²
| ELEMENTOS DO PROJETO | [6 empty] | RODAPÉ | [5 empty] | PISO
| AMBIENTE |  | QUANT. | LARG | COMP | PERIMETRO | ÁREA | ESPEC. R | M | ALTURA |  | DESC. | PERIM.C/ DESCONTO | ESPEC. P | ÁREA | DESC. | ÁREA C/ DESCONTO
| SALA DE ARTES |  | 1 | 4.45 | 7.95 |  |  |  | 24.8 | 1.3 |  | 1.04 |  | 1 | 0 |  | 0
| BRINQUEDOTECA |  | 1 | 5.05 | 7.95 |  | 40.1475 |  | 26 | 1.3 |  | 1.04 | 32.76 | 1 | 40.1475 |  | 40.1475
| EDUCAÇÃO INFANTIL 01 |  | 1 | 4.9 | 7.95 |  | 38.955 |  | 25.7 | 1.3 |  | 1.04 | 32.37 | 1 | 38.955 |  | 38.955
| EDUCAÇÃO INFANTIL 02 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 |  | 25.9 | 1.3 |  | 1.04 | 32.63 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| EDUCAÇÃO INFANTIL 03 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 |  | 25.9 | 1.3 |  | 1.04 | 32.63 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| EDUCAÇÃO INFANTIL 04 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 |  | 25.9 | 1.3 |  | 1.04 | 32.63 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| EDUCAÇÃO INFANTIL 05 |  | 1 | 5.95 | 6.45 |  | 38.3775 |  | 24.8 | 1.3 |  | 1.04 | 31.2 | 1 | 38.3775 |  | 38.3775 |  |  |  |  | 276.72
| EDUCAÇÃO INFANTIL 06 |  | 1 | 6.2 | 6.45 |  | 39.99 |  | 25.3 | 1.3 |  | 1.04 | 31.85 | 1 | 39.99 |  | 39.99
0
| LABORATORIO INFORMATICA |  | 1 | 9.5 | 7.95 |  | 75.525 |  | 34.9 | 1.3 |  | 1.04 | 44.33 | 1 | 75.525 |  | 75.525
| LABORATORIO CIENCIAS |  | 1 | 8.2 | 7.95 |  | 65.19 |  | 32.3 | 1.3 |  | 1.04 | 40.95 | 1 | 65.19 |  | 65.19
| SALA VIDEO |  | 1 | 8.4 | 5.95 |  | 49.98 |  | 28.7 | 1.3 |  | 1.04 | 36.27 | 1 | 49.98 |  | 49.98
| SALA 01 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 |  | 25.9 | 1.3 |  | 1.04 | 32.63 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 02 |  | 1 | 4.9 | 7.95 |  | 38.955 |  | 25.7 | 1.3 |  | 1.04 | 32.37 | 1 | 38.955 |  | 38.955
| SALA 03 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 |  | 25.9 | 1.3 |  | 1.04 | 32.63 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 04 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 |  | 25.9 | 1.3 |  | 1.04 | 32.63 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 05 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 |  | 25.9 | 1.3 |  | 1.04 | 32.63 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 06 |  | 1 | 8.15 | 5.95 |  | 48.4925 |  | 28.2 | 1.3 |  | 1.04 | 35.62 | 1 | 48.4925 |  | 48.4925 |  |  |  |  | 437.1425
[13 empty] | 546.13 |  |  |  | 713.8625
2.2 | REVESTIMENTO DO PISO
2,2,1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PORTINARI MOMENTO GR 1,00X1,00 | [10 empty] | M2 | 820.9419 | IGUAL A ÁREA LÍQUIDA DOS PISO, CONSIDERANDO 15% DE CORTES E PERDAS
2,2,2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [10 empty] | M | 13.8 | PORTAS DIMENSÃO (0,80X2,10 - 16 UND) + (1,60X2,10 - 1 UND) PARA POSTERIOR CORTE NA FOLHA E REINSTALAÇÃO. CALCULO (0,8*,15*16)+(1,8*,15*1)
2.3 | REVESTIMENTO DE PAREDE
2.3.1 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO PORTINARI MOMENTO GR 1,00X1,00 | [10 empty] | M2 | 546.13 | IGUAL A ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES * 1M DE ALTURA
2.3.2 | FILETE DE GRANITO ANDORINHA | [10 empty] | M | 546.13 | IGUAL A ÁREA LÍQUIDA DAS PAREDES
2.4 | PORTAS
2.4.1 | REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA CONSIDERANDO CORTE DE APROXIMADAMENTE 1CM NA FOLHA DA PORTA | [10 empty] | UND | 16 | REINSTALAÇÃO DE PORTAS DIMENSÃO (0,80X2,10 - 16 UND) + (1,60X2,10 - 1 UND) PARA POSTERIOR CORTE NA FOLHA E REINSTALAÇÃO
2.5 | PINTURA
| ELEMENTOS DO PROJETO | [6 empty] | EMASSAMENTO | [5 empty] | PINTURA PAREDE |  |  |  | PINTURA TETO
| AMBIENTE |  | QUANT. | LARG | COMP | PERIMETRO | ÁREA | M | ALTURA | ALTURA | DESC. | DESC. | PERIM.C/ DESCONTO | ESPEC. P | ÁREA | DESC. | ÁREA C/ DESCONTO | ESPEC. P | ÁREA | DESC. | ÁREA C/ DESCONTO
| SALA DE ARTES |  | 1 | 4.45 | 7.95 |  |  | 24.8 | 0.4 | 3 | 0.24 |  |  | 1 |  | 1.68 |  | 1 | 0 |  | 0
| BRINQUEDOTECA |  | 1 | 5.05 | 7.95 |  | 40.1475 | 26 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.16 | 1 | 78 | 1.68 | 76.32 | 1 | 40.1475 |  | 40.1475
| EDUCAÇÃO INFANTIL 01 |  | 1 | 4.9 | 7.95 |  | 38.955 | 25.7 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.04 | 1 | 77.1 | 1.68 | 75.42 | 1 | 38.955 |  | 38.955
| EDUCAÇÃO INFANTIL 02 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 | 25.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.12 | 1 | 77.7 | 1.68 | 76.02 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| EDUCAÇÃO INFANTIL 03 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 | 25.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.12 | 1 | 77.7 | 1.68 | 76.02 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| EDUCAÇÃO INFANTIL 04 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 | 25.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.12 | 1 | 77.7 | 1.68 | 76.02 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| EDUCAÇÃO INFANTIL 05 |  | 1 | 5.95 | 6.45 |  | 38.3775 | 24.8 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 9.68 | 1 | 74.4 | 1.68 | 72.72 | 1 | 38.3775 |  | 38.3775
| EDUCAÇÃO INFANTIL 06 |  | 1 | 6.2 | 6.45 |  | 39.99 | 25.3 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 9.88 | 1 | 75.9 | 1.68 | 74.22 | 1 | 39.99 |  | 39.99
0
| LABORATORIO INFORMATICA |  | 1 | 9.5 | 7.95 |  | 75.525 | 34.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 13.72 | 1 | 104.7 | 1.68 | 103.02 | 1 | 75.525 |  | 75.525
| LABORATORIO CIENCIAS |  | 1 | 8.2 | 7.95 |  | 65.19 | 32.3 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 12.68 | 1 | 96.9 | 1.68 | 95.22 | 1 | 65.19 |  | 65.19
| SALA VIDEO |  | 1 | 8.4 | 5.95 |  | 49.98 | 28.7 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 11.24 | 1 | 86.1 | 1.68 | 84.42 | 1 | 49.98 |  | 49.98
| SALA 01 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 | 25.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.12 | 1 | 77.7 | 1.68 | 76.02 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 02 |  | 1 | 4.9 | 7.95 |  | 38.955 | 25.7 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.04 | 1 | 77.1 | 1.68 | 75.42 | 1 | 38.955 |  | 38.955
| SALA 03 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 | 25.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.12 | 1 | 77.7 | 1.68 | 76.02 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 04 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 | 25.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.12 | 1 | 77.7 | 1.68 | 76.02 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 05 |  | 1 | 5 | 7.95 |  | 39.75 | 25.9 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 10.12 | 1 | 77.7 | 1.68 | 76.02 | 1 | 39.75 |  | 39.75
| SALA 06 |  | 1 | 8.15 | 5.95 |  | 48.4925 | 28.2 | 0.4 | 3 | 0.24 |  | 11.04 | 1 | 84.6 | 1.68 | 82.92 | 1 | 48.4925 |  | 48.4925
[13 empty] | 169.32 |  |  |  | 1271.82 |  |  |  | 713.8625
2.5.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | [10 empty] | M² | 169.32 | CONFORME TABELA
2.5.2 | PINTURA COM TINTA CORAL SUPER LAVAVEL 16LTS CINZA GRANITO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | [10 empty] | M² | 1271.82 | CONFORME TABELA
2.5.3 | PINTURA COM TINTA CORAL RENDE MUITO 16LTS BRANCO NEVE, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS | [10 empty] | M² | 713.8625 | CONFORME TABELA ABAIXO
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.1 | PORTINARI PISO 100X100 MOMENTO GR NAT RET 61055 - RESERVA TÉCNICA | [10 empty] | M² | 142 | CONSIDERADO 20% DA AREA DEPISO
3.2 | LIMPEZA FINAL | [10 empty] | M² | 713.8625 | LIMPEZA FINAL DA OBRA

## BDI GERAL DETALHADO
| CLIENTE: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBJETO: | Reforma interna das salas de aula da unidade Sesc – Centro de Atividades de Araguaína, contemplando a troca do piso, a instalação de revestimento em porcelanato nas paredes e a execução de pintura interna, em uma área total de intervenção de 713,86 m² |  |  | DATA BASE:
|  |  |  | TRIBUTAÇÃO: |  | NÃO DESONERADO
LOCAL: | Centro de Atividades Sesc Araguaína |  |  | ENC.SOCIAIS MENSALISTA: |  | 68.05%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS HORISTA: |  | 110.7%
CIDADE: | Araguaína – Tocantins |  |  | BDI DIFERENCIADO: |  | 13.71%
|  |  |  | BDI GERAL: |  | 25.92%
RESP. TÉCNICO: | kirkc patrikc alves dos passos CAU nº A130627-8
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
VALORES DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2622/2013 TCU.
PARCELA DO BDI |  |  |  |  | LIMITES RECOMENDADOS
ATENDE AOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | SIM | 3% | 5.5% | SIM
SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 0.8% | SIM | 0.8% | 1% | NÃO
RISCO |  | R | 0.97% | SIM | 0.97% | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 0.59% | SIM | 0.59% | 1.39%
LUCRO |  | L | 6.16% | SIM | 6.16% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS |  | I | 11.15% |  | Variável
| PIS (geralmente 0,65%) |  | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  | 3%
| CPRB (INSS) |  | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 19.85%
BDI com desoneração |  |  | 25.92%
| BDI DIFERENCIADO |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBJETO: | Reforma interna das salas de aula da unidade Sesc – Centro de Atividades de Araguaína, contemplando a troca do piso, a instalação de revestimento em porcelanato nas paredes e a execução de pintura interna, em uma área total de intervenção de 713,86 m² |  |  | DATA BASE:
|  |  |  | TRIBUTAÇÃO: |  | NÃO DESONERADO
LOCAL: | Centro de Atividades Sesc Araguaína |  |  | ENC.SOCIAIS MENSALISTA: |  | 68.05%
|  |  |  | ENC.SOCIAIS HORISTA: |  | 110.7%
CIDADE: | Araguaína – Tocantins |  |  | BDI DIFERENCIADO: |  | 13.71%
|  |  |  | BDI GERAL: |  | 25.92%
RESP. TÉCNICO: | kirkc patrikc alves dos passos CAU nº A130627-8
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
VALORES DE ACORDO COM O ACÓRDÃO 2622/2013 TCU.
PARCELA DO BDI |  |  |  |  | LIMITES RECOMENDADOS
ATENDE AOS
ITENS |  | SIGLAS | VALORES | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3% | SIM | 1.5% | 4.49%
SEGURO E GARANTIA |  | S+G | 0.6% | SIM | 0.3% | 0.82%
RISCO |  | R | 0.7% | SIM | 0.56% | 0.89%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1% | SIM | 0.85% | 1.11%
LUCRO |  | L | 4% | SIM | 3.5% | 6.22%
TAXA DE TRIBUTOS |  | I | 3.65% |  | Variável
| PIS (geralmente 0,65%) |  | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  | 3%
ISS (legislação municipal)
CPRB (INSS)
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  | 13.71%
BDI com desoneração |  |  | 13.71%