## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Fechamentos da Quadra Poliesportiva e urbanização da unidade Sesc Parque Primavera, Gurupi – Tocantins, com uma área total de intervenção de 3.169,88 m², incluindo: Reforma e fechamento da quadra poliesportiva, área de 739,26 m²; e urbanização, área de 2.430,62 m². | SINAPI - 06/2025 - Tocantins SBC - 07/2025 - Tocantins SICRO3 - 04/2025 - Tocantins | 22,47% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 27.771,65 | 65,00% 18.051,57 | 14,00% 3.888,03 | 14,00% 3.888,03 | 7,00% 1.944,02
2 | IMPLANTAÇÃO | 100,00% 342.611,31 |  |  | 35,00% 119.913,96 | 65,00% 222.697,35
3 | PARQUINHO | 100,00% 20.624,31 |  |  | 50,00% 10.312,16 | 50,00% 10.312,16
4 | REFORMA E FECHAMENTOS DA QUADRA DE ESPORTE | 100,00% 821.579,37 | 10,00% 82.157,94 | 45,00% 369.710,72 | 35,00% 287.552,78 | 10,00% 82.157,94
5 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 186.973,46 |  |  | 50,00% 93.486,73 | 50,00% 93.486,73
6 | QUADRA DE AREIA 2 | 100,00% 143.061,75 |  |  | 50,00% 71.530,88 | 50,00% 71.530,88
7 | ADEQUAÇÃOES COMPLEMENTARES | 100,00% 105.780,51 | 20,00% 21.156,10 | 20,00% 21.156,10 | 30,00% 31.734,15 | 30,00% 31.734,15
8 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 81.221,36 | 8,00% 6.497,71 | 35,00% 28.427,48 | 36,00% 29.239,69 | 21,00% 17.056,49
Porcentagem |  |  | 7,39% | 24,47% | 37,45% | 30,7%
Custo |  |  | 127.863,32 | 423.182,32 | 647.658,37 | 530.919,70
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,39% | 31,86% | 69,3% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 127.863,32 | 551.045,64 | 1.198.704,01 | 1.729.623,72
_______________________________________________________________ LAYSA MINELLE BANDEIRA LOPES ENGENHEIRA CIVIL CREA: 321976/DTO